## Sheet1
深圳建广数字科技有限公司咨询工作记录单
项目编号： Project Code | 9000XZBKJ250001-30 |  | 工作人员姓名： Pactera representative |  | 徐傲
项目名称： Project Name | 新宙邦2025年运维 |  | 项目角色： Category |  | ABAP
客户名称： Customer | 深圳新宙邦
地区： Region | 深圳 |  | 客户项目经理签字: Customer PM Signature:
年/月： Year/Month | 2025-12-01 |  | 签字日期: Signature Date:
|  | 服务收费Services |  |  | 额外费用 Additional Expenses |  | 备注 REMARK
工作记录
Activity Report |  | 收费to be charged | Yes✔ | No | 收费to be charged | Yes No
日 Day | 工作内容 Activity | 整天 DR | 半天 HDR | 小时 HR | 酒店 HOTEL | 出差车费 TRAVEL TICKET
2025.12.01 | 1.ZMMT080程序逻辑优化（完成80%） 2.银行余额调节表增加传输OA字段（完成100%） 3.中集，佳丽批量GPS接口（完成40%） | 1
2025.12.02 | 1.ZMMT080程序逻辑优化（完成100%） 2.扣料接口错误后处理（完成60%） 3.ZFIR118权限控制优化（完成100%） 4.ZFIT078波兰会计科目区分关联非关联（完成100%） | 1
2025.12.03 | 1.CRM增加物料主数据接口（完成100%） 2.扣料接口错误后处理（完成100%） 3.ZFIR0051供应商清账采购订单1对多处理（完成80%） | 1
2025.12.04 | 1.中集，佳丽批量GPS接口（完成80%） 2.Z18打印模板修改（完成100%） 3.ZFIR0051供应商清账采购订单1对多处理（完成100%） | 1
2025.12.05 | 1.中集，佳丽批量GPS接口（完成100%） 2.无纸化付款明细含税单价计算逻辑调整（完成100%） 3.ZSDT130保存时增加内包装校验（完成100%） 4.ZPPR0042权限管控优化（完成100%） | 1
2025.12.08 | 1.ZPPR0036英文文本调整（完成100%） 2.GPS批量接口优化（完成100%） | 1
2025.12.09 | 1.客户创建接口优化（完成100%） 2.MIGO增强批量上传序列号（完成100%） 3.019SRM获取物料接口（完成100%） | 1
2025.12.10 | 1.ZMMFU0052数量优化（完成100%） 2.供应商清账程序优化科目匹配（完成100%） | 1
2025.12.11 | 1.ZMMFU0048报错消息优化（完成100%） 2.行政区域接口优化（完成100%） | 1
2025.12.12 | 1.CRM汇率接口优化（完成100%） 2.ZMMF001采购订单打印公司代码名称逻辑调整（完成100%） | 1
2025.12.15 | 1.制造商字段增加初始值（完成100%） 2.ZPPR0026限制任务清单类型=N（完成100%） 3.ZPPR0028获取超周转天数量（完成100%） 4.ZFIR0050期初期末汇率更改（完成100%） | 1
2025.12.16 | 1.ZFIR0050期初期末汇率更改（完成100%） 2.ZHRIF002组织人员同步优化（完成30%） 3.HL2接口更改key字段（完成100%） | 1
2025.12.17 | 1.桶状态汇总看板（完成30%） 2.ZHRIF002组织人员同步优化（完成60%） | 1
2025.12.18 | 1.桶状态汇总看板报表开发（完成40%） 2.客户批量创建接口增加信贷（完成80%） 3.ZMMFU0052取数优化（完成100%） 4.物料主数据接口增加删除标识字段（完成100%） 5.ZMMF001打印获取规格优化（完成100%） | 1
2025.12.19 | 1.桶状态汇总看板报表开发（完成70%） 2.客户批量创建接口增加信贷（完成100%） 3.ZRFC_FTRK返回消息修改（完成80%） | 1
2025.12.22 | 1.Z_MM_PO_RELEASE增加PO自动下发供应商逻辑（完成30%） 2.ZMMFU0058优化（完成100%） | 1
2025.12.23 | 1.国际信用证，国内信用证台账导入及查询（完成50%） 2.Z_MM_PO_RELEASE增加PO自动下发供应商逻辑（完成80%） 3.客户档案接口Z003类型扩充销售视图（完成100%） | 1
2025.12.24 | 1.ZFIR0050修改外币汇率（完成100%） 2.包装物和产品型号绑定关系取值的完善（完成100%） 3.Z_MM_PO_RELEASE增加PO自动下发供应商逻辑（完成100%） | 1
2025.12.25 | 1.银行主数据接口取消数据类型限制（完成100%） 2.国际信用证，国内信用证台账导入及查询（完成100%） 3.桶状态汇总看板报表开发（完成100%） 4.开发工单报工扣料复核表（完成30%） | 1
2025.12.26 | 1.资金附注限制主分类账（完成100%） 2.开发工单报工扣料复核表（完成80%） | 1
2025.12.29 | 1.ZMMT087 BUG修复（完成100%） 2.ZSDU0003批量开票程序优化（完成100%） 3.ZMMU0012新增字段（完成100%） 4.ZSDT130优化（完成30%） | 1
2025.12.30 | 1.ZSDT130优化（完成80%） 2.MB26不显示移动类型为261和262的行（完成100%） 3.ZPPR0039佳里接口增加地址字段（完成100%） | 1
2025.12.31 | 1.ZSDT130优化（完成100%） 2.资金附注程序优化EUR汇率（完成100%） 3.ZRFC_FTRK更改日期字段（完成100%） | 1
合计 Total |  | 23
1) DR:全日 Daily rate 2) HDR:半日 Halfday rate 3) HR: 小时 Hourly rate